## 开发计划与进度总表
序号 | 立项开发项目名称 | 责任人 | 起始日期 | 大致完成日期 | 天数 | 状态 | 补充说明 | 本周完成情况（4-22至4-26） | 下周计划（4-28至4-30）
1 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 袁斌 |  |  |  | 优化 |  | 1) 销售人员业绩计算功能调整。迪普事业部的CA产品线合同的业绩供货金额=产品明细累积进货金额/0.96。迪普维保的 业绩供货金额=产品明细累积进货金额/0.97。 合同IT产品出货占比刷新功能完善，增加珠海齐普生帐套的刷新功能。 2) 销售合同登记表关联文档页面可根据客户订单号关联显示分销暂存合同的审批记录、审批文档。 3) 销售合同登记表关联产品明细页面筛选功能调整。在原有的根据BOM筛选基础上，增加对合同单价的同时筛选功能。如果合同单价为空，依然仅按BOM筛选，如果不为空，同时按BOM+合同单价筛选。 4) 项目订单通知读取功能完善。仅限定产品线（H3C,HPE IT,华智,恒越,紫光云）时，厂商办事处与齐普生办事处对应关系按照对照表转换。迪普、CA产品线按订单通知办事处导入。 5) 电子商务系统合同审批办结合同导入时，“是否按套签订”的数据处理完善。
2 | 《电子商务后台系统》升级 | 袁斌 |  |  |  | 优化 |  | 1) 采购付款申请流程的生成金蝶云付款单功能调整。针对金蝶云里的事业部和部门为“（撤销）奇安信事业部”的，也能校验通过获取事业部和部门代码，保障能继续生成金蝶云付款单。 2) 销款流程中勾选未销款的折扣折让记录时，涉及到冻结金额时，可销款数据统计、校验功能完善。 3) 仓库人员使用的货运信息表维护日志功能完善。 4) 电子商务系统辅助功能-项目订单产品明细对比窗口，增加“单价”列的录入和对比功能。单价保留2位小数点。可自由选择“产品型号/产品描述/单价”列是否显示，是否参与对比。增加列设置保存功能。 5) 电子商务系统分销下单-分销订单审批-我的审批待办，添加“保存当前列设置”功能。 6) 销售合同审批流程办结邮件通知功能调整。H3C事业部合同流程办结时邮件推送给 制单人员、销售人员、办事处商务人员。发起校验功能增加对制单人员、销售人员、办事处商务人员邮箱的完备性检查提示。 7) 修改京东合同模板。珠海齐普生公司的京东合同模板，与齐普生公司有点不同。
3 | 《物流进销存及CBS业务管理系统》优化 | 袁斌 |  |  |  | 优化 |  | 1) 物流出库单中“退供应商选择”操作窗口调整，显示“退供应商产品清单”包含“退货”和“虚退”两种类型的采购订单产品明细。 2) 金蝶云入库单校验功能调整。针对“奇安信事业部”匹配对应金蝶云里“（撤销）奇安信事业部”的代码获取。
4 | 《采购订单管理系统》优化 | 袁斌 |  |  |  | 优化 |  | 1) 生成退货单的格式报表调整。模板中退货地址信息更新。 2) 批量到货单导出功能调整。因文件名包含项目名称，而有时项目名称又包含特殊字符如(*,.,/,\)，形成文件名会报错。先去掉特殊符号再形成文件名。 3) 采购产品明细显示窗口调整。增加采购订单为“虚退”类型的窗口布局调整，和“退货”一样可以录入退供应商产品明细。产品明细表录入BOM及产品型号的刷新功能完善。 4) 采购发票红冲功能调整（钟泽鹏）。合并发布。 5) 采购登记表的筛选后关联表刷新功能完善。
5 | 《华三商城ERP对接》 | 袁斌 |  |  |  | 暂无优化
6 | 《对接金证中台和电子档案》 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无优化
7 | 《电子商务前台下单系统》 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无优化
8 | 《发票申请流程》 | 钟泽鹏 | 2019-04-16 | 2019-11-15 | 214 | 优化 |  | 1、电子商务系统-开票申请流程-申请类型为“其它开票”的（即价外费开票），根据销售狐表的销款类型设置不同的开票内容，具体对应关系已由商务梳理提供；由原来的商务手工填写价外费开票内容，变更为直接从狐表销款类型进行读取数据；转换为各自对应的开票内容；如价外费-超标运费、价外费-延期付款利息、价外费-仓储占用费、价外费-赔偿金、其他。同时调整税收编码按照产品线划分。现在价外费开票勾选完合同导入后已经可以自动将开票内容填充进去，不用人工填，除了特殊开票内容的自己手工填；提交开票后财务开票环节增加功能税收编码推送中台开票时自动根据产品线获取不同的税收编码进行下推开票。已经发布升级，待商务部测试使用。 2、电子商务系统-发票申请流程勾选优化;目前开票勾选合同需要手工肉眼挑订单，费时间增加批量过滤合同号，提高效率减少手工判断，提高效率。增加文本框按照多个合同用逗号隔开；新增过滤按钮，输入后点击按钮系统自动根据合同号拆分提取后台数据，将匹配到的多个合同开票数据进行展示，可以批量选择一次性导入开票的功能，已经测试完成发布升级。
9 | 《采购系统发票结算》 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无优化
10 | 采购进项发票红冲功能开发 | 钟泽鹏 |  |  |  | 优化 |  | 采购发票红冲增加过滤功能；根据采购组反馈，分销供应商订单号码为空的也能过滤出来可勾选进行发票红冲提交的功能。4个账套和各个查询页面调整修改过滤条件。
11 | 《企业微信分销库存》等 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无优化
12 | 采购付款流程_企业微信应用 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无优化
13 | 《项目订单与销售管理软件研发1.0》研发等加计扣除 | 钟泽鹏 |  |  |  | 编写 |  | 加计扣除几个旧项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。
14 | 《物流条码进销存管理软件研发1.0》研发加计扣除 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无
15 | 《采购订单管理软件研发V1.0》研发加计扣除 | 钟泽鹏 | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 549 | 暂无
16 | 加计扣除项目《分销下单审批软件研发1.0》 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无
17 | 加计扣除项目《网上订单管理软件研发1.0》 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无
18 | 加计扣除项目《电子商务发票申请软件研发V1.0》 | 钟泽鹏 |  |  |  | 待立项
19 | 加计扣除项目《电子信息化E签宝电子流程软件研发V1.0》 | 钟泽鹏 |  |  |  | 待立项
20 | ISO外审资料编写 | 钟泽鹏 |  |  |  | 暂无
21 | 《E签宝签章流程》开发 | 罗涛 |  |  |  | 暂无
22 | 《业务系统设计手册》编写 | 罗涛 |  |  |  | 暂无
23 | 《物流进销存及CBS业务管理系统》优化 | 罗涛 |  |  |  | 暂无
24 | 北森及每刻报销系统维护 | 罗涛 |  |  |  | 暂无
25 | 《销款退款流程》开发 | 罗涛 |  |  |  | 开发 |  | 销售退款流程代码14，由办事处发起-订单组审核办结。增加合同勾选窗口，合同销款记录查询，批量匹配勾选加入退款清单，当退款金额大于累计销款分解金额时不合法，校验不通过。窗口增加辅助表辅助校验可退款清单。
26 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 徐宏伟 |  |  |  | 暂无
27 | 《电子商务后台系统》升级 | 徐宏伟 |  |  |  | 暂无
28 | 《物流进销存及CBS业务管理系统》优化 | 徐宏伟 |  |  |  | 暂无
29 | 《采购订单管理系统》优化 | 徐宏伟 |  |  |  | 优化 |  | 1.采购产品明细显示窗口调整。增加采购订单为“虚退”类型的窗口布局调整，和“退货”一样可以录入退供应商产品明细。物流退供应商增加可选择“虚退”类型的采购订单退货清单数据，生成出库单。 2.采购订单管理功能中产品明细表录入BOM及产品型号的刷新功能完善，优化填写产品编码自动带出产品型号、产品描述、产品目录价、产品类型的逻辑，解决完善修改产品型号带来的系统问题。 3.优化完善采购订单管理中采购登记表的筛选后关联表刷新功能，修改后使选择采购订单后通过右键选择同步刷新关联表，若选择的是退货或虚退采购类型采购订单，同步刷新展示退货清单窗口。

## 袁斌项目周进度
责任人 | 周起始日期 | 周截止日期 | 开发的项目名称 | 本周完成情况 | 下周计划 | 其他备注
袁斌 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 《电子商务系统》升级 | 1) 审批进度查询窗口，权限刷新说明功能调整。E签宝签署流程增加流程类别的权限过滤说明。 2) 综合流程的已办流程查询页面默认查询日期范围由原来的近1个月改成“昨天”。 3) 建立“生成金蝶云退货单”窗口。加载销售合同退货流程中合同清单、合同退货产品明细。根据系列合同号，加载金蝶云原出库单明细、原期初产品明细。 | 金蝶云退货单研究
袁斌 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) CA项目订单读取功能调整。增加CA产品线的借转销订单识别功能。当CA产品线的交易类型为借转销，设置订单模式也是借转销。 2) 销售合同付款方式表事件调整。当预付款比例改变后，自动加强刷新预付款应收日期、综合账期和超期应收款。 3) 发票登记表的折扣差异过滤功能调整。排除掉1分钱内的折扣差异。
袁斌 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 《采购订单管理系统》 | 1) 采购订单的付款凭证录入查询窗口下拉选项功能调整。付款银行、付款方式的下拉选项改成从基础资料里读取。
袁斌 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》 | 无
袁斌 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 《电子商务系统》升级 | 1) 销款申请流程中勾选合同时默认按应收款超期天数降序排序。便于选择先到期的合同销款。 2) 销款申请流程中勾选代理商合同关联查询贴息计算功能修改成和销售合同关联显示一致。 3) 分销申购单拆分成出库单时，增加“备货仓”的特殊处理。因增加备出货仓位为【海宁仓库分销备货仓】和【东莞仓库分销备货仓】，销售类型为【分销BH】，分销出货流程里，选择仓位为以上两个仓位的，销售类型为【分销BH】，且这两个仓位的出货与其他仓位的出货分开形成出库单。 4) 分销出库单审批办结前的积分记录产生功能调整。2024年出货的不再产生积分累计。 5) 销款流程办结前和办结反审的积分计算功能调整（函数调整：FXDD_FS_JF、FXDD_SP_JF）。 2024年之前完成了出货的，如果能在1月底前完成回款，则可参与积分兑换。 6) 异常项目跟进反馈表增加高级筛选的默认设置项。可双击选择筛选过滤项目（销售合同号、项目名称、代理商名称、特批类型、事业部、办事处） 7) 分销库存查询功能调整。对办事处及销售开放“备货仓”库存查询。
袁斌 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 分销回款提前奖励的汇总表功能完善。 2) 积分功能调整（函数调整：saleht_sk_jf、saleht_ch_th）。2024年出货的不再产生积分累计。2024年之前完成了出货的，如果能在1月底前完成回款，则可参与积分兑换。 3) 解决服务合同添加出货记录的报错问题。保存前，出货日期必填项处理。 4) 其它收款登记表的到账金额填写后自动四舍五入。
袁斌 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 《采购订单管理系统》 | 1) 采购已付款未开票查询窗口的供应商下拉选择改从采购订单表近2年内的供应商名称里选择。 2) 商务补偿登记表新增【上传档案系统记载】的日志字段。文档窗口页面新增一个按钮完成“文档上传档案系统”功能。如果上传成功，则日志字段填写：“已上传电子档案系统（用户名+时间）” 。商务补偿登记表编辑状态下可以上传文档、删除文档，可以上传到档案系统。非编辑状态，禁止上传文档、删除文档、上传到档案系统。
袁斌 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》 | 1) 条码状态查询功能调整。增加条码入库时的项目标识显示。
袁斌 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 《电子商务系统》升级 | 1) 条码状态查询功能调整。增加条码入库时的项目标识显示。 2) 调拨单创建窗口的调出仓位增加备货仓选择，暂存仓勾选增加备货仓的选择和统计。 暂存出货勾选金蝶云库存也增加备货仓选择。暂存出货校验功能调整。备货仓与非备货仓不能同时提交，必须分开提交。 3) 分销库存查询窗口的高级筛选功能设置，增加3个关键字（BOM编码、产品型号、产品描述）的包含性质的筛选项功能。 4) 条码在库分析的窗口设置功能调整。除指定商务部用户(审计用户)外，办事处用户可以进一步进行仓库属性和类别的选择。 5) 销售退货流程中生成金蝶云退货单窗口布局调整。打开窗口同时加载相关数据，增加校验功能。
袁斌 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 总代借货项目还货、落单跟进表中“是否闭环”的统计条件调整。去掉“且供货金额大于承诺落单金额”的判断。 2) 订单通知读取功能调整。增加紫光云订单类型的处理。产品线为“紫光云”时，项目订单号以“-S”结尾的为“紫光云服务”，其它为“紫光云项目” 。
袁斌 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 《采购订单管理系统》 | 1) 现金折扣统计功能调整。有个供应商（北京华通安和科技有限公司）需要加入统计。目前这个现金折扣供应商名单，之前王浩写在程序里，如果经常调整，就不是太合适。我先加上吧。下次改成列表清单，自己维护，就方便一些。
袁斌 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 《电子商务系统》升级 | 1) 金蝶云入库明细查询和出库明细查询功能完善。 可以选择公司4个帐套中任意1个帐套和时间范围加载对应组织的入库明细或出库明细。也可以合并帐套选择加载数据。 2) 分销合同对账查询表格式调整。新增“合同原件”字段显示。 3) 销售退货申请流程开发完善。发起校验功能完善，汇总和刷新功能完善。我的审批待办窗口校验功能完善，增加与金蝶云对接和办结处理的3个按钮功能。测试完成“下推生成金蝶云退货单”、“删除金蝶云退货单”、“办结处理”功能。办结前自动添加销售合同的退货记录。进度查询窗口同样增加“下推生成金蝶云退货单”、“删除金蝶云退货单”功能。办结反审时自动取消办结的功能，即实现自动删除流程对应的销售合同的退货记录。审批窗口、退回窗口、批量审批窗口、办结反审审批窗口增加与销售退货申请流程相关的处理功能。已告知商务部升级后，先内部测试。下周重点测试完善。 4) 销款流程发起的合同ID关联功能完善。合同金额为0的参与匹配。先匹配合同金额大于0的，其次再看合同金额为0的。 5) 提货流程发起窗口校验功能调整。办事处不能为空。 6) 根据罗涛提供的E签宝账号维护窗口文件，合并发布。 | 测试完善销售退货申请流程
袁斌 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 订单通知的办事处特殊处理。产品线为"H3C/HPE IT/华智/紫光云" 时，订单号前2位是A2时，如果代理商所在省份不是北京，则齐普生办事处设定为“长春办”，否则设定为“北京办”。 2) 订单管理登记表增加表列设置保存按钮。编辑状态（报备视图，非报备视图）、非编辑状态（报备视图，非报备视图）各自保存列设置。且各帐套统一设置。
袁斌 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 《电子商务系统》升级 | 1) 提货流程的刷新和校验功能完善。再增加清空功能。 2) 销售合同审批待办窗口校验功能调整。当折扣折让销款时，仅在有合同货款销款时，才校验是否大于[K3总未结算金额]和提示。在核销非货款时，不再提示。 3) 销售合同审批流程，针对借转销订单，增加弹框提示。在提交和审批待办审核时若读取到项目订单模式是“借转销”，系统加以提示弹框提示“借转销订单，合同内请注明'货物已交付并验收合格'”。 4) 销款流程发起窗口的折扣折让销款金额校验功能完善。折扣折让的销款比例自由调整后，合同销款录入金额及时校验限定，从原来的只限定商务证书，改成整个折扣折让类型范围。 5) 调整合同模板。仅迪普产品线的维保、服务单的合同抬头改为“销售合同”。根据产品线调整抬头。 6) 销售退货申请流程完善。校验功能完善、增加勾选金蝶云出库单明细功能，计算可退货数量和自动匹配供货单价的功能。增加已办结查询功能。后续待增加办结时生成物流出库单功能。 | 销售退货申请流程完善。增加办结时生成物流出库单功能。
袁斌 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 与金蝶云出货对比功能完善。合并权限问题处理。 2) 出货记录的备注内容设置下拉选项，同时支持自定义备注。 3) 销售合同登记表中，对合同金额大于等于300万的合同，当登记签收状态为“是”时，弹框提醒“需上传签收单扫描件”。 4) 电子商务系统的销售合同导入时，如果是借转销合同（订单模式是“借转销”），系统直接写入出货日期和出货金额，并在出货记录一行备注“K3：借转销”。 5) 订单管理报表统计功能调整。改成多账号复选、多产品线复选，合并统计，减少手工合并复制贴的操作，提高工作效率。 6) 其它收款登记表的冻结金额编辑权限调整。跨部门用户可以设置冻结金额。便于核算小组可以冻结分销系统部登记的其它收款记录。
袁斌 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | 《电子商务系统》升级 | 1) 销售退货申请流程校验功能完善。主要是供货单价校验问题。供货价格默认从物流系统匹配，可以手工填写，由于物流组的供货价不一定是最新的，所以系统给出提醒和关联查询修改（制单人要注意检查确认），但合同单价要从金蝶云校验。格式调整。审批待办窗口的校验功能进一步完善。考虑到金蝶云退货单生成和物流出库单生成后的校验细节处理问题。 2) 销售退货申请流程办结反审窗口细节完善。 3) 销售退货申请流程审批待办窗口新增：生成物流退货单、删除物流退货单功能。 目前仅支持下推生成金蝶云退货单。金蝶云系统中原合同出货已关联应收单就是已开票，下推生成金蝶云退货单的销售方式需为“赊销”。金蝶云系统中原合同出货未关联应收单为未开票，下推生成金蝶云退货单的销售方式需为“分期销售”。已开票和未开票需要分开下推金蝶云退货单。下推生成的金蝶云退货单记录里保存了退货流程单据号。 4) 销售退货申请流程审批待办窗口的审核和退回功能完善。 点击审核按钮时，当下一个流程节点为“流程结束”时，系统会检查并提示先完成金蝶云退货单的下推和物流退货单的生成。点击退回按钮时，当存在金蝶云退货单或存在物流退货单时，系统会提示必须先删除金蝶云退货单和物流退货单。办结前系统自动添加销售合同的退货记录。所有销售退货申请类型，都需要生成金蝶云退货单。仅“退货/备货退货”的销售退货申请类型需要生成物流退货单。 生成物流退货单窗口，校验不允许重复生成。由于存在多个合同，系统按不同合同号分别生成物流退货单。生成的退货单产品明细是未审核的。需进入物流进销存系统进行退货产品审核。如果在生成物流退货单过程中出现网络错误，导致仅部分生成物流退货单。可先删除物流退货单，重新生成物流退货单。删除物流退货单时，系统先校验物流出库单是否已产品审核或是否存在条码录入。如果存在已产品审核或已存在条码录入，则不能完成删除，需进入物流进销存系统完成退货产品的反审核。如果存在条码，需反审条码删除，才能删除物流退货单。 5) 整理销售退货申请流程操作说明，并放到流程的发起、审批待办、进度查询和已办查询的页面中供参考。流程标题调整。另外，生成金蝶云退货单后，流程类别放到单据的备注里显示。 6) H3C商城应收款算法调整。退货记录的应收款扣减算法有调整。 7) 金蝶云新客户识别功能完善，排除客户名称重复性。 8) 积分计算查询功能完善。针对暂存出库单号重复时的关联积分查询问题进行完善调整。
袁斌 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 改造多账套共享一个特殊物料表的功能。特殊物料维护表窗口功能调整。增加2个子页面，分别加载齐普生帐套、珠海齐普生帐套的特殊物料登记表。固定将齐普生帐套登记表作为可编辑录入表，所发生的添加记录、删除记录、修改记录后保存，同时同步到珠海帐套登记表保存。调整“复选产品添加特殊物料清单”按钮功能。同时添加到齐普生帐套和珠海齐普生帐套。 2) 收据票据提醒查询功能完善。状态显示问题处理。 3) H3C商城应收款算法调整。退货记录的应收款扣减算法有调整。
袁斌 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 《电子商务系统》升级 | 1) 完善销售退货申请流程的发起校验功能。增加在途数量统计，便于分析数量不足的原因。增加退货类型与仓库地点与仓位的联动处理，或下拉选择范围智能选择。“价调退货”的仓库地点（总部仓库）和仓位（价格调整仓）的指定联动刷新功能。“退货/换货”的仓库地点（杭州外包仓）和仓位（杭州外包迪普项目仓）的指定联动刷新功能。“退货/换货”的非总部仓库时，根据合同是项目还是分销，再下拉选择匹配办事处项目仓还是分销总仓。 2) 合同产品明细勾选窗口增加产品BOM和数量及合同单价的批量匹配功能。 3) 退货产品表列增加自定义“保存当前列设置”功能。 4) 销售退货申请流程的审批待办审核按钮调整。对于办结前未生成金蝶云退货单的，给与提示，不再限制必须下推生成退货单，因为早期的出库单没有在金蝶云系统里出货，无法下推。 5) 综合流程进度查询页面增加“销售退货申请流程”的在途明细查询功能。 6) 综合流程已办结查询页面增加“销售退货申请流程”的办结明细查询功能。 7) 销售退货申请流程里新增字段“本合同金蝶云退货单号”。多个销售合同下推生成金蝶云退货单时，分开分别保存【本合同金蝶云退货单号】。 8) 销售退货申请流程办结生成物流出库单功能完善。产品类型等刷新填写。办结写入销售合同出库记录功能细节调整。取消备注列处理。 9) 新增一个“项目货物签收及对账单-多合同按套.xls”模板。项目合同查询及签收对账单导出窗口中，一个代理商名下的多个合同合并导出。如果是“按套签订合同”的，导出产品描述和数量，型号为空，单位是“套”。如果不是“按套签订合同”的，导出BOM编码、产品型号和数量，单位是“PCS”。 10) 销售合同审批流程校验功能完善。增加“PC产品,需沟通现结!” 的提示。 11) 销售发票申请流程的发起、审批待办、下推K3应收单窗口功能调整。合并发布。
袁斌 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 报表统计-K3剩余暂估查询，将“合同是否有出货”一列改为“已出货数量”。“已出货数量”应为金蝶云内对应合同号在暂估出货日期以后已真实出货、且未关联应收单的数量。
袁斌 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》 | 1) 运营商WAIT匹配申报的校验功能完善。早期订单簇处理存在问题，现改成函数调用方法处理。
袁斌 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 《电子商务系统》升级 | 1) 京东分销的分销出库单的框架协议号问题处理。代理商是“北京京东世纪贸易有限公司”，不论主体是“齐普生”还是“珠海齐普生”，清除框架协议号，按非框架协议号的流程处理。 2) 分销申购单拆分勾选金蝶云分销库存时，库存仓位和加班仓位选择时，“京东分销备货仓”只能由分销系统部和电商系统部选择，其它办事处不能选择提交。 3) 销售退货申请流程校验功能完善。合签合同中0金额的合同参与物料校验。校验中，增加仓位代码的刷新。 4) 销售退货申请流程中生成金蝶云退货单校验功能完善。增加提示功能（对于期初出库单和早期出库单，需人工处理）。 5) 发票流程的“发票申请推送中台开票_下推K3应收单”功能调整。合并发布。 6) 销售退货申请流程办结生成销售合同出货记录时增加备注文字（“k3：”+退货类型）。 | 销售退货申请流程继续完善。
袁斌 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 合同登记表以及出货记录登记表的“收到对账单日期”列锁定，不能编辑。“收到对账单日期”数据变化，来自出货记录登记表的“二代签收日期”的变化。 2) 订单管理中邮件推送窗口中针对“客户指定抄送办事处”的功能完善。仅给此指定的办事处指定的岗位发送，非指定办事处的销售人员和办事处商务，都不再发送。 3) 特殊物料设置功能完善。增加一个“同步检查补漏登记”功能。 4) 复选特殊物料功能完善。增加恒越产品线的复选添加功能。产品线范围：恒越¦H3C(项目订单倒数第三位不是S)¦HPE IT(项目订单倒数第三位不是S/X/A)
袁斌 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 《采购订单管理系统》 | 1) OOS读取文件功能调整，在原先只读取项目采购订单基础上，增加对分销采购合同、项目R单等多种格式OOS订单的兼容读取功能。多帐套检查采购合同号的供应商、产品单价一致性。增加更新分销采购合同、项目R单的供应商名称和产品单价功能。因为OOS订单里，同一个BOM存在多行，数量和单价，可能相同也可能不同。有时相对于采购订单BOM，数量可能被拆分成2行或多行对应，易导致与采购订单的清单单行匹配不一致。甚至采购订单的清单里也有相同BOM相同数量分成多行登记的。所以之前的简单地根据BOM数量行匹配校验单价的方法，会出现不精准匹配问题。需改变校验方法。已增加采购合同号订单产品明细加载。校验功能大调整。根据加载的采购合同号订单产品明细表，双方增加剩余数量的过渡性处理，循环累积与OOS订单匹配处理。实现供应商、采购订单产品单价和采购合同总金额的更新功能。更新后可再次校验一致性。大大提高采购组对采购订单的再校验和产品单价更新的工作效率。减少了人工复制粘贴错误率。
袁斌 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》 | 1) 电子商务系统分销出库单导入到物流系统时，高分单价全部按照电子商务系统里的高分单价导入（之前当订单类型是 "分销项目/京东分销/京东外购"时，不导入高分单价）。
袁斌 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 《电子商务系统》升级 | 1) 申购单拆分的产品明细表增加产品类型的刷新功能（原产品重量刷新按钮增加产品类型的刷新功能）。 2) 销售退货申请流程各窗口调整。退货产品明细表新增4个字段（价调后合同单价、价调后合同金额、价调后供货单价、价调后供货金额）。产品表显示格式根据流程类别及时调整，仅“价调退货”类别时显示此字段。校验功能调整。“价调退货”类型时，“价调后合同单价/价调后供货单价”必填。 3) 销售退货申请流程校验功能完善。无对应的原出货流程仅提示注意，不影响流程审批。对物流进销存系统里的出货与金蝶云里的出货匹配处理。虚出已在金蝶云出货，过滤统计物流出库单时，仅考虑“虚出”出库单，不考虑实际的“虚出仓出货”记录。 4) 销售退货申请流程里生成物流出库单窗口功能完善。多个合同组合产品明细显示完善，依次生成出库单和出库单产品明细时，要先及时保存，再添加下一条出库单记录。 5) 改造销售退货申请流程里“下推生成金蝶云退货单”窗口功能。新增“价调后校验”功能，为继续生成销售订单和出库单准备。 6) 项目出货流程的校验功能调整。销售类型包含“服务”的项目出货，不校验地址和收货人信息。勾选销售类型包含“服务”的项目导入后，默认填写：收货人类型（用户）、要求收货时间（无）、运输方式（直发补系统）、仓库地点（总部仓库）和仓位名称（服务S单仓）。 7) 提货流程勾选采购合同明细窗口功能完善。窗口改成并列显示形式。增加BOM编码和数量的匹配功能。可以分批勾选提货数量确认导入。二次勾选提货清单针对已导入的提货清单里相同BOM且单价相同的进行数量累加。 8) 调拨流程校验功能调整。分销暂存操作时，如果业绩代理商名称是“珠海齐普生科技有限公司（京东）”，收货地址的省份，不再限制。如果客户是“北京京东世纪贸易有限公司”，则不再校验是否存在暂存总清单、是否已提交暂存协议。 | 销售退货申请流程继续完善。
袁斌 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 与金蝶出货对比功能调整。与流程退货对比时，增加销售退货审批流程的退货记录显示和统计。 2) 项目订单邮件推送窗口调整。对于“更改总代”的情况，“供货通知单号”和“邮件标题”以红色标识。
袁斌 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 《电子商务系统》升级 | 1) 销售退货申请流程里办结生成销售合同出货记录调整。针对价调退货， 则生成2个出货记录：退货记录（负数）、价调出货记录（正数）。 2) 紧急完成商务框架反馈表功能调整。增加“一键筛查半年内满足条件未提交商务框架的代理商清单”的功能。满足申请框架的条件是：按签订合同时间范围统计近半年内CT项目、华智项目、恒越专企合作总次数大于2单的合同记录（金额不限）。同时刷新代理商是否是黑名单、涉及到的办事处。商务框架反馈表增加2列：“是否E签宝客户”和 “未使用E签宝原因反馈”的显示和保存功能。 增加“是否E签宝签约客户”的识别功能。 3) 调拨单中金蝶云库存权限功能调整。分销暂存时，之前是无法勾选“分 销仓”等隐藏仓的。现在要按照“隐藏仓屏蔽办事处”的办事处列表，灵活地确定是否对用户所在办事处进行屏蔽。 4) 发票审批待办窗口更新。合并发布。 5) 销售合同审批流程发起勾选项目合同窗口功能完善。一个项目签多个合同，而且一个BOM存在重复行时，根据最新合同登记表已勾选的项目订单产品明细的XMCPID和在途的产品明细的XMCPID，精确计算剩余数量。 6) 销售退货申请流程里“下推生成金蝶云退货单”窗口功能调整。新增“价调后生成销售订单并下推生成出库单”功能。 7) 销售退货申请流程里办结生成物流系统出库单的功能调整。针对价调退货，如果存在价调后金额不同，则生成2个记录：退货记录、价调调整出货记录。如果价调后金额相同，不做处理。 8) 销售退货申请流程里进度查询窗口增加“批量删除价调后生成的销售订单和出库单” 9) 增加E签宝用户查询功能。输入客户名称，校验刷新显示 "统一社会信用代码/法人名称/指定经办人姓名/是否E签宝客户”。
袁斌 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 合同登记表窗口勾选项目订单产品明细功能完善。一个项目签多个合同，而且一个BOM存在多行、相同或多个供货单价的记录，自动匹配更新XMCPID功能优化。
袁斌 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 《采购订单管理系统》 | 1) 采购发票导入窗口功能调整。增加默认帐套（齐普生）和默认日期（今天）的赋值，调整刷新功能。窗口打开自动刷新显示当天导入的开票记录。新增行时，申请日期默认为当天。 2) 采购发票及其红冲功能调整。新增1个模板。合并发布。
袁斌 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 《电子商务系统》升级 | 1) 调拨单流程中，调拨单创建和我的审批待办页面的暂存校验功能调整。针对分销暂存单，根据产品明细仓位都是有序备货的情况，其销售类型自动填写为“分销BH”。 2) 调拨单流程发起窗口上【调出仓库】和【收货单位】录入校验功能完善。只能下拉选择，不能输入不在下拉范围的内容。 3) 销售退货申请流程中生成金蝶云退货单窗口上对于价调退货继续生成销售订单和出库单的功能完善。如果未先校验，提示先校验后生成。 4) 项目出货流程进度查询窗口生成金蝶云出库单功能按钮调整。对于单独服务S单也可以生成金蝶云出库单。 5) 商务框架反馈表窗口新增1个按钮，可批量刷新反馈表中“E签宝客户签约状态”。 6) 提货申请流程发起校验功能调整。对于异常情况比如服务订单对应的采购订单未下单，之前是一刀切，不允许提交的。实际业务发生时可申请特批。所以校验时，遇到此类情况，提示“是否已申请特批？”。选择“是”，可以提交流程。 7) H3C商城上传合同功能调整。原先上传合同信息，系统根据合同号匹配最近2天的物流出货记录里没找到此合同号，就去电子商务系统分销出货里匹配出货省份了。现在改成匹配最近365天的物流出货记录。 8) 销售合同审批流程发起校验功能调整。当暂存协议合同存在折扣时，针对产品供货单价与合同单价进行折扣后的准确性验证。
袁斌 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 订单管理登记表中特殊账期物料设置窗口中“更新指定起始日期后订单表产品账期提示”功能完善。齐普生和珠海齐普生帐套同时更新。不用手工切换状态刷新2次。 2) 项目订单读取功能调整。因华智订单与H3C订单不同，厂商办事处是省份而不是城市名称。功能调整为：读厂商办事处，先匹配数据库表中H3C办事处，匹配不到再匹配省份，最后对应到齐普生办事处即可。项目订单变更，优化根据办事处名称模糊方式查找区域名称。 3) 项目订单读取后新增和更改订单的功能调整。恒越产品线的项目类别、客户性质包含指定字符“JD、JG”的视为“专企”订单。即订单类型原识别为“恒越CT项目、恒越CT服务”的，再将“CT”替换成“专企”。 4) 销售合同关联文档页面，关联审批流程的文档时，增加分销暂存合同审批文档的关联。 5) 销售合同登记表编辑状态，“委托发货函文档”列可编辑，不锁定。
袁斌 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 《采购订单管理系统》 | 1) 现金折扣统计功能调整。原先是采购合同号以“UK”打头的，现金折扣金额=已付金额/1.13* 现金折扣率，现在改成：产品线为HPE IT时，现金折扣金额=已付金额/1.13* 现金折扣率。其余不变。 2) 商务证书登记表新增1个字段：FTP文档上传记载（SCFTPJZ），记载上传FTP文档的责任人和时间。 3) 采购发票金蝶结算窗口功能调整。合并发布。 4) 采购订单管理登记表新增行的关联表切换功能完善。新增行立即保存且关联表自动刷新1次。
袁斌 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 《电子商务系统》升级 | 1) 未销款记录勾选功能完善。对于折扣折让记录有冻结金额的可销款金额要扣除冻结金额。发起窗口校验功能完善。针对票据存在冻结金额的可销款金额要扣除冻结金额。 2) 调拨单新增1个字段“出货省份”。发起和审批待办的暂存校验功能调整。根据实际发货地址，取出省份保存。暂存出库合同上传H3C商城时，省份从此匹配。
袁斌 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 销售合同登记表关联物流出货页面显示功能调整。早期珠海齐普生帐套项目合同关联齐普生和珠海齐普生2个帐套的物流出货记录。现在取消跨帐套的查询。 2) 订单管理登记表的特殊物料设置表功能完善。齐普生帐套的变化(BOM等重要关键字变化、删除记录)，珠海齐普生帐套同步变化后，2表都及时保存。 3) 订单统计报表完善。CA产品线的计算供货金额暂等于实际供货金额。 4) 分销出库单导入勾选导入功能调整。出货记录的备注中由“暂存”改为“备货”。
袁斌 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 《采购订单管理系统》 | 1) 采购发票金蝶结算窗口功能调整。合并发布。 2) 采购订单登记表关联发票查询表列自适应宽度设置。 3) 商务补偿登记表增加批量上传FTP文档、批量上传档案系统功能。合并发布。
袁斌 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 《电子商务系统》升级 | 1) 调拨单校验功能完善。增加对于BOM编码和金蝶云产品长代码一致性校验。金蝶云产品长代码应该包含BOM编码。 2) 销售退货审批流程中金蝶云出库单明细中可退货数量的优化处理。金蝶云里的可退货数量有时不准确，需重新计算一下。可退货数量=实发数量-已退货数量。 3) 销售退货审批流程中发起窗口校验刷新功能排除销售人员的匹配刷新功能。本来就是根据合同号去自动匹配刷新 项目出货流程或者分销出货流程里的销售人员的。因为现在销售人员变动大，需手工录入销售人员。退货流程发起，如果销售人员不为空，可以不刷新销售人员。 4) 销售合同审批流程新增“是否按套签订”的文本字段。各窗口的“是否按套签订”绑定设置，下拉选择改成：内部按套¦厂商按套¦否。 5) 采购申请流程新增“是否按套开票”的文本字段。各窗口的“是否按套开票”绑定设置，下拉选项为：内部按套¦厂商按套¦否。来自销售合同审批流程的“是否按套签订”的文本内容。 6) 采购付款申请流程的流程类别调整。原“技研付款”改成“技术付款”。
袁斌 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 销售合同基本数据统计表 （合同、出货、收款、开票）增加一列“办事处商务”的显示。 2) 订单管理中读取订单通知窗口上“项目改单替换”功能完善。进供货比例提醒功能改成函数处理。因为改单替换时，原订单信息并没有加载到当前表，只是后台更新，所以提醒功能所需信息提取也是需要从后台读取。紫光云等厂商办事处的处理功能再完善。 3) 销售合同登记表的“是否按套签订”的下拉选项改成：内部按套¦厂商按套¦否。 4) 异常跟踪表的应收款刷新功能调整。销售人员不为空时不刷新覆盖，可手工修改。 5) 销售合同登记表产品明细关联表刷新供货单价功能完善。在自动打开项目订单勾选窗口计算更新供货单价完毕后自动关闭窗口，然后焦点仍回到销售合同登记表上。 6) 销售人员业绩计算功能调整。原先针对合同出货记录备注“暂存”的，加上合同出货记录备注“备货”的等同处理。
袁斌 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》 | 1) 物流出库单产品明细的供货单价刷新功能调整。不再根据订单类型是“京东分销、京东外购” 来强制设置供货单价=单价。修改导入电子商务系统里分销出库单功能，导入“京东”的分销单，单价如实导入，而供货单价从产品表里匹配。不等于合同单价。
袁斌 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 《采购订单管理系统》 | 1) 采购已付款未开票查询功能调整。采购商务补偿使用明细表(cgswbc)新增1个字段“是否可开票：SFKP”。用于付款未开票统计。因为不同产品线不同供应商的商务补偿（含退货款）付款能否开票存在差异。新增的1个采购商务补偿可开票配置表CGKKPPZB（产品线/供应商名称/可开票商务补偿类型）。商务部采购组可自行维护。数据统计前刷新使用。在设置配置表窗口，根据配置记录先刷新商务补偿使用明细表里的“是否可开票”值，再统计可开票金额，进而统计付款未开票金额。根据采购合同付款是否同一天来区分是分批付款还是整单付款。多帐套可合并统计显示。 2) 在采购订单管理系统的采购订单登记表，增加了一个关联表。针对采购类型为“退货”且采购合同号不为空的，在产品明细表右边并排关联显示退厂商产品明细表。可分批关联添加退供应商产品明细，可校验保存。合并发布。 3) 采购订单管理窗口下方增加一个按钮“保存列设置”。可根据采购订单所处的2个状态（编辑状态、非编辑状态）分别保存各自的列设置（显示列顺序、列宽度）。
袁斌 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 《电子商务系统》升级 | 1) 销售合同审批流程中项目订单关联表新增字段（下单厂商）。发起、审批待办校验功能调整。增加对项目订单的 下单厂商非“重庆紫光华山智安科技有限公司”，但订单类型是“华智项目”的订单，给与提示“整单需要按特殊物料计账期”。 2) 销售合同审批流程中迪普服务物料提示显示，并且BOM以不同颜色凸显。 3) 申购单拆分页面中分销暂存仓再出货窗口生成暂存仓出库单审核时，允许修改销售人员。 4) 销款流程中针对自定义折扣比例销款校验功能完善。 5) E签宝签署流程的员工信息管理功能完善。合并发布。
袁斌 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 销售人员业绩计算功能调整。折扣扣减比例调整。产品线为“恒越”且销售类型包含“恒越专企”的按CT系数计算，其余恒越产品线合同按IT系数计算。增加“折扣扣减类型”列说明（CT/IT）。 2) 项目订单管理登记表切换编辑状态和非编辑状态的功能完善。有过滤窗口的，按过滤窗口条件过滤，无过滤窗口的，看主窗口的日期范围条件是否存在，如果不存在，按表中合同记录的系列ID组合加载过滤。保留切换前和切换后的记录不变。 3) 项目订单管理登记表的项目订单导入时，下单厂商非“重庆紫光华山智安科技有限公司”但订单类型是“华智项目”的订单，在“黑名单类别栏”提示“整单需要按特殊物料计账期”。 4) 调整异常项目跟踪窗口为“并列”窗口模式，靠在销售合同主窗口右边。并增加关闭窗口功能。 5) 订单通知读取校验提示功能完善。针对CA产品线订单出现2个项目名称和2个项目订单号的情况下，提示异常。 6) 销售合同登记表取消“提醒录入W单的折扣点”的提示（当前行销售合同号包含“-W”时的校验提示）。 7) 销售合同登记表关联产品明细页面增加产品BOM筛选功能。
袁斌 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》 | 1) 物流出库单窗口新增一个按钮“退供应商选择”。单独弹窗显示“退供应商产品清单”操作窗口。可以录入“采购合同号/供货单号/项目名称”这3个过滤条件进行搜索显示符合条件的采购合同记录。再计算当前行退供应商采购合同号的剩余可退供应商产品明细清单。如果出库单当前行CBS类型是“退供应商”，直接读取当前行的销售合同号、项目供货单号、项目名称到窗口并计算。操作窗口上并排显示3个子页面：采购登记的总退货清单、物流已选择退清单、可选择退货清单。其中采购登记的总退货清单，来自采购合同登记表关联登记的退厂商产品明细表。
袁斌 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 《采购订单管理系统》 | 1) 采购订单登记表新增一个字段“按套开票情况”，从采购申请流程里可导入，也可以下拉选择（内部按套¦厂商按套¦否）。 2) 从电子商务系统采购申请审批流程办结勾选采购合同时，显示“按套签订情况”列。对应导入到采购订单登记表“按套开票情况”中。 3) 基础资料维护的产品表页面的导入产品清单的校验功能完善。增加“商品劳务名称/税率”的校验、添加或更新功能。 4) 再完善采购已付款未开票查询功能。类似“奇安信”产品线采购订单，付款之后发生退货，原付款记录不变，新增一个相同的供应商订单号的退货采购合同记录。视作厂商已退款。原订货的采购订单号的可开票金额需要扣除此退货合同的金额。增加订货合同的“价调金额”刷新功能。根据采购商务补偿可开票配置表CGKKPPZB（产品线/供应商名称/可开票商务补偿类型/有效起始日期）中“补偿类型”列中有‘退货款’的产品线和有效起始日期，计算“价调金额”。合同付款可开票金额、未开票金额公式调整，减去“价调金额”。
袁斌 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 《电子商务系统》升级 | 1) 采购付款申请流程的生成金蝶云付款单功能调整。针对金蝶云里的事业部和部门为“（撤销）奇安信事业部”的，也能校验通过获取事业部和部门代码，保障能继续生成金蝶云付款单。 2) 销款流程中勾选未销款的折扣折让记录时，涉及到冻结金额时，可销款数据统计、校验功能完善。 3) 仓库人员使用的货运信息表维护日志功能完善。 4) 电子商务系统辅助功能-项目订单产品明细对比窗口，增加“单价”列的录入和对比功能。单价保留2位小数点。可自由选择“产品型号/产品描述/单价”列是否显示，是否参与对比。增加列设置保存功能。 5) 电子商务系统分销下单-分销订单审批-我的审批待办，添加“保存当前列设置”功能。 6) 销售合同审批流程办结邮件通知功能调整。H3C事业部合同流程办结时邮件推送给 制单人员、销售人员、办事处商务人员。发起校验功能增加对制单人员、销售人员、办事处商务人员邮箱的完备性检查提示。 7) 修改京东合同模板。珠海齐普生公司的京东合同模板，与齐普生公司有点不同。
袁斌 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 《项目订单与销售合同管理系统》升级。 | 1) 销售人员业绩计算功能调整。迪普事业部的CA产品线合同的业绩供货金额=产品明细累积进货金额/0.96。迪普维保的 业绩供货金额=产品明细累积进货金额/0.97。 合同IT产品出货占比刷新功能完善，增加珠海齐普生帐套的刷新功能。 2) 销售合同登记表关联文档页面可根据客户订单号关联显示分销暂存合同的审批记录、审批文档。 3) 销售合同登记表关联产品明细页面筛选功能调整。在原有的根据BOM筛选基础上，增加对合同单价的同时筛选功能。如果合同单价为空，依然仅按BOM筛选，如果不为空，同时按BOM+合同单价筛选。 4) 项目订单通知读取功能完善。仅限定产品线（H3C,HPE IT,华智,恒越,紫光云）时，厂商办事处与齐普生办事处对应关系按照对照表转换。迪普、CA产品线按订单通知办事处导入。 5) 电子商务系统合同审批办结合同导入时，“是否按套签订”的数据处理完善。
袁斌 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》 | 1) 物流出库单中“退供应商选择”操作窗口调整，显示“退供应商产品清单”包含“退货”和“虚退”两种类型的采购订单产品明细。 2) 金蝶云入库单校验功能调整。针对“奇安信事业部”匹配对应金蝶云里“（撤销）奇安信事业部”的代码获取。
袁斌 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 《采购订单管理系统》 | 1) 生成退货单的格式报表调整。模板中退货地址信息更新。 2) 批量到货单导出功能调整。因文件名包含项目名称，而有时项目名称又包含特殊字符如(*,.,/,\)，形成文件名会报错。先去掉特殊符号再形成文件名。 3) 采购产品明细显示窗口调整。增加采购订单为“虚退”类型的窗口布局调整，和“退货”一样可以录入退供应商产品明细。产品明细表录入BOM及产品型号的刷新功能完善。 4) 采购发票红冲功能调整（钟泽鹏）。合并发布。 5) 采购登记表的筛选后关联表刷新功能完善。

## 钟泽鹏项目周进度
责任人 | 周起始日期 | 周截止日期 | 开发的项目名称 | 本周完成情况 | 下周计划 | 其他备注
钟泽鹏 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 发票流程完善 | 1、发票流程完善优化，服务单和服务单合签的申请开票增加校验，勾选合同的时候，判断合同在狐表的销售合同产品明细中这种单据必须产品明细每行合同自行登记且单价不能为0，和服务器与执行单区分开，否则勾选不了所有物料，给与提示。 2、全电发票优化，根据财务反馈，调整下推开票窗口中的字段，新增将开票申请的订单编号字段和旧订单编号字段调整可手工输入，根据易票云上的订单编号可复制粘贴批量保存的功能。 3、全电红冲增加一键自动加载开票数据的功能；全电窗口增加一键加载数据按钮，系统自动判断根据开票的蓝票发票号码、税号、名称、申请单编号自动获取判断之前蓝票的情况如存在则一点击自动进行填充，无需手工录入。 4、发票流程完善优化，对开票失败易票云单据显示错误的，在电子商务发票流程的开票界面清空纪录重开增加对状态的修改，如已经显示状态为蓝票，开票失败后同时将状态修改为作废失败才可以重新下推开票。
钟泽鹏 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 发票流程完善 | 1、发票流程优化；根据商务反馈，新增需求发票申请流程-加强对需要暂估开票的校验。开票合同出现出货记录有备注为“K3：借转销”或者“K3：按采购付款时间计账期”内容的，就在发票提交和审批待办时加以弹框提示“可能存在未出货物料，请确认是否需要申请暂估”。 2、全电发票优化，根据财务反馈，全电发票已抵扣发票红冲需要等待对方确认，经沟通咨询第三方确实跨月的双方已经抵扣的，提起申请需要对方进行确认后就可以直接红冲开票，电子商务系统新增按钮可以提交红票申请和对接易票云和财务测试可以正常开出红字信息表即可。
钟泽鹏 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 中台对接测试 | 中台对接数据测试，协助袁哥测试总代、二代证书上传总部接口报错排查以及和金证IT讨论沟通出现的错误及进行协助测试出现的异常问题进行排查解决，以及和金证IT 沟通清除近期测试数据。
钟泽鹏 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 二代下单系统维护 | 二代下单前台发布公告功能测试和问题解决；根据商务反馈，需在二代下单前台发布兑换奖品的公告；协助指导罗涛一起发布和维护二代下单系统；发布后测试失败，显示不全，测试所有浏览器及版本都不行。经过咨询原先维护的郝永威同志以及前台代码排查找到问题点解决，维护相关内容后进行发布后测试账号测试已经可以二代下单系统登录后可正常弹出提示以及顶部横幅也滚动显示；待商务通知再开通兑奖通道。
钟泽鹏 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 发票流程优化完善 | 1、分析查看发票下推应收单的函数调用和使用情况，查询金蝶云销售退货单下推应收单需要修改的函数和袁哥沟通，以及销售退货单下推生成负数应收单的ruleid和金蝶云工程师沟通获取最新的下推id；分析研究销售退货单下推负数应收单的相关金蝶云接口对接数据，为接下来开发改接口做好准备。 2、新增获取金蝶云销售退货单未下推物料明细子模块；根据开票合同号调用金蝶云接口测试获取相关的退货物料明细，反写回电子商务系统的下推开票窗口中进行测试。 3、推送开票下推窗口优化关联K3出库单为下推应收明细模块的字段，调整物料编码的显示，根据金蝶云接口获取回来的数据进行加工处理，去掉前缀只留BOM编码，方便与开票清单进行对比。 4、协助解决财务开全电发票过程中遇到的各种异常问题进行后台数据和接口排查问题及解决。
钟泽鹏 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 二代下单系统维护 | 协助袁哥处理财务审计反馈的需要二代下单前台的相关信息，分析下单前台的代理商登录日志，根据后台数据库查询相关字段进行合并关联处理，修改代码增加2个字段的获取和显示；增加机构id和用户id及截图相关给袁哥发给审计。
钟泽鹏 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 手机库存查询优化 | 根据商务仓位调整增加分销备用仓进行手机端页面分析，企业微信手机端查询库存也要和电子商务系统同步销售可以查询新增的仓位，手机库存各个查询界面及结果查询页面均加上分销备货仓及权限调整所有办事处销售可以查询该仓位。已经测试没问题发布升级上去了。
钟泽鹏 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 发票流程优化完善 | 1、发票流程优化：下推窗口关联K3销售退货未下推应收明细增加表单字段；研究分析金蝶云在线测试API进行单点销售退货单下推负数应收单进行测试后将API代码复制研究分析，实现在电子商务系统也能单点通过金蝶云进口一键推送退票流程到金蝶云中，目前单个合同的测试已经可以成功下推。还需要在完善多个合同的下推和其他细节功能完善。 2、退票流程下推应收单子模块中增加退票下推前校验功能；增加校验并下推负数应收单按钮功能；目前增加这两个按钮对负数应收单下推前的校验功能已经基本完成。
钟泽鹏 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 采购系统红冲功能优化 | 采购系统优化：根据采购组反馈，采购红冲需增加红字发票日期字段，红冲窗口各个按钮加载的数据同步增加红字发票开票日期字段；同时设置为可编辑；增加权限设置，只有财务可以编辑。
钟泽鹏 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 发票流程优化完善 | 1、继续完善退票流程一键下推金蝶云负数应收单的开发，增加多个合同同时下推的模拟测试，如果多个合同，系统自动循环每个校验读取K3中是否有对应的销售退货单以及为下推的应收数量要和退票申请数量相匹配才行；如不匹配增加提醒功能，弹出对应的错误提示功能。 2、根据金蝶云API接口在线模拟多个合同同时下推一直报错，根据咨询金蝶云工程师不断研究测试后是有个别字段没获取到，通过增加相关字段信息下推接口后测试可以正常推送到金蝶云。 3、推送开票和下推窗口模块增加开票和退票关联K3单据的权限，获取类型自动屏蔽和显示相关的按钮和选项卡权限。 4、合并开票和退票不同分类下调用的不同的按钮进行校验和开票或退票及获取K3单据不一样进行归纳整理，统一通过一个按钮根据开票分类系统自动进行判断校验和取相关的正确的按钮。
钟泽鹏 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | 发票流程优化完善 | 1、优化退票流程一键下推金蝶云负数应收单的开发， 完善退票下推前的校验功能；增加读取K3是否已经有相同合同号的负数应收单，判断是否已经有手工做好负数应收单。退票增加财务未获取发票号码时不给提交，弹出提示，以及增加检查是否已经将发票数据同步到狐表中，满足条件再允许提交给商务部下推和办结。去掉财务部直接办结退票流程的相关功能。 2、根据测试下推负数应收单中接口对接的销售退货单中有一应退数量获取字段到电子商务系统中不对，根据咨询K3工程师下推接口负数应收单应该对接关联应收数量即可；根据沟通和测试后获取新的字段后可以正常在电子商务系统中对退票流程满足条件的进行下推负数应收单。 3、根据财务和每刻反馈全电发票的获取不到电子档案中，经过沟通咨询是全电的没有发票代码导致获取条件不足，经过双方协商，决定在K3新增一列发票类型，电子商务系统对接应收单下推多增加一列发票类型，每刻通过这个发票类型进行判断获取下拉单据到电子档案中。方案已经沟通好，待K3新增好相关的字段和接口信息后进行测试下推携带新字段到应收单中。 4、其他开票类型增加手工开票可以自主手工维护订单编号的功能；由于个别特殊的需要手工开票的无法通过接口查询发票号码，需要手工后台维护，增加该功能可以调用接口查询获取第三方接口的发票号码以及回传狐表中。
钟泽鹏 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 发票流程优化完善 | 1、发票流程发起窗口调整退票流程和其他开票流程的角色判断。我的审批待办窗口增加校验应收单id没有返写回流程中，并增加系统自动判断是开票还是退票选择各自的角色权限。 2、增加退票流程遇到特殊异常情况只能手工到金蝶云手工从销售退货单下推到应收单的时候增加复选框，勾选复选框后系统自动过滤系统设置的从接口下推的功能，可以勾选后直接办结在自己手工在金蝶云操作负数应收单。 3、获取金蝶云下推的接口返回的相关负数应收单数据填充到退票流程明细表中，方便后面审核和办结进行校验申请的退票数据和开票数据和金蝶云返回数据一致，确保数据的准确性。 4、跟财务部李端以及金蝶云工程师沟通应收单中增加全电发票种类的字段；以及相关的发票种类之间的对应关系。 5、加计扣除资料和外审资料的开始整理。
钟泽鹏 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 发票流程优化完善 | 1、根据财务反馈，电子档案拉取不到全电的单据，和第三方沟通需增加发票种类进行获取，已经和财务和金蝶云沟通完，根据金蝶云工程师添加好的接口字段进行流程代码改造增加数据字段的获取和传输并进行测试已经可以正常将发票种类根据前端4种类别和电子档案进行一一转换后传输到应收单中；包括蓝票和红票。已经上线根据商务测试反馈改进目前已经可以正常。 2、增加退票流程中也同时添加发票种类和发票号码的传输，新增财务现在审核退票流程需要先通过接口查询出发票号码后再审核到订单组下推。 3、根据反馈查询退票发票号码报错，修改校验规则，退票流程由于现在也需要添加发票号码，去掉流水号的判断，同时去掉校验类型为1或2时的校验方式，改为和开蓝票一致的校验。 4、根据商务反馈下推负数应收单报错，分析原因后是由于和之前的正数应收单的接口有点差异化导致，随时新增一个负数应收单的全局函数，调整接口参数的获取，已经测试没问题发布升级。
钟泽鹏 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 发票流程优化完善 | 1、进项发票红票申请增加两个字段，本次开红票金额和税率，税率默认为13个点，设置为采购组可编辑权限，自动隐藏不可编辑的权限。加计扣除项目的资料整理和任务分配及部分工时的录入。 2、红票申请导入功能开发，未有模版导出，供应商需要一些信息需要手工贴出。开出后导出红字信息表信息，模版已提供。已经根据模板设置相关的字段信息；导出暂时数据还有一些没获取到，需要再完善一些细节，下周继续完善该导出数据功能。 3、配合财务电子档案测试拉取全电发票类型的，通过金蝶云接口自动下推到应收单后电子档案测试是否能拉取到，确认发票种类的括号类别以及中英文特殊符号等。 4、解决财务部反馈的开票电子商务系统提示成功，但是易票云查询不到，找第三方易票云IT咨询和查询相关开票日志以及配合给开票的json代码给到第三方协助分析，最后分析是由于单据号不允许重复使用，根据第三方给的建议重新修改代码进行退票申请时单据号根据规则自动生成最新的进行提交。
钟泽鹏 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | ISO外审资料编写 | ISO外审资料股份公司的一整天资料整理继续编写完善。
钟泽鹏 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 加计扣除资料编写 | 加计扣除项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。
钟泽鹏 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 采购系统功能优化 | 1、进销发票结算增加校验是否结算，如果已经结算过删除掉的可以再次点击校验按钮再次系统通过对接金蝶云查询该采购合同是否已经结算过，没有的话则更新状态，将已结算修改为未结算状态后可以再次进行下推结算。 2、采购发票红冲界面在采购组提交前允许对原蓝票发票号码进行编辑，增加采购组的权限校验，按部门权限对字段进行编辑。 3、采购发票红冲窗口增加税额和不含税金额两个临时字段，增加按钮加载税额和不含税金额，点击系统自动校验计算得出税额和不含税金额。 4、采购发票红冲采购组反馈新增模版导出红冲数据，供应商需要一些信息需要手工贴出。开出后导出红字信息表信息，模版已提供；该功能已经基本实现，增加了导出红字信息登记表按钮；根据字段设置添加相应的导出模板；点击自动读取加载相关字段数据后导出自动保存到相关目录；待采购组测试完善。 5、修改采购发票红冲窗口不含税金额、税额和价税合计为负数金额，已经修改自动保留2为小数即可，同时增加校验功能进行导出数据。
钟泽鹏 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 发票流程优化完善 | 1、根据财务反馈，其他开票类型如价外费等开票完成下推应收单没有传入金蝶云发票类型；根据反馈进行增加其他开票类型的下推接口添加发票类型。
钟泽鹏 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | ISO外审资料编写 | ISO外审资料股份公司的一整套研发资料整理继续编写完善。
钟泽鹏 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 加计扣除资料编写 | 加计扣除项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。
钟泽鹏 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 发票流程优化完善 | 1、采购发票结算根据商务反馈点击无折扣订单和有折扣订单按钮无反应过滤不出来，进行了优化，修改校验功能；匹配无折扣订单根据状态和发票号码是否有一对多关系及折扣金额小于0进行多重关系判断读取数据。 2、发票审批待办窗口根据财务反馈其他开票类型进行开票时经常会报错401，经过分析排查，修改其他开票类型及价外费的开票获取token的验证方式，增加字段通过后台保留token半小时不用重复申请，修改申请中台开票和查询发票号码两个按钮的token校验方式。 3、采购发票红冲导出功能的完善，增加导出前字段的校验处理，没有数据的弹出提示。
钟泽鹏 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | ISO外审资料编写 | ISO外审资料股份公司的一整套研发资料整理继续编写完善。已经整理的基本差不多了，还剩下最后几份报告在整改下和打印出来签字即可。
钟泽鹏 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 加计扣除资料编写 | 加计扣除几个旧项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。
钟泽鹏 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 发票流程优化完善 | 全电发票功能优化，根据财务反馈，增加全电发票开完票如易票云有问题需进行手工到软件操作二次开票的时候，开完进行手工维护到电子商务开票流程的时候，推送窗口增加维护的易票云单据号的校验功能；以及手工开票查询发票号码后同步到狐表发票登记的功能。
钟泽鹏 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | ISO外审资料编写 | ISO外审资料股份公司的报告资料整理编写。这几天主要进行外审资料的整理编写和修改完善。目前股份一整套资料10多份报告包括需求说明书，开发计划，详细设计等等已经编写完，剩下的测试用例利用假期时间赶工完成。
钟泽鹏 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 加计扣除资料编写 | 加计扣除几个旧项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。
钟泽鹏 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 发票流程优化完善 | 调整发票流程下推部门南宁办办事处在金蝶里面编码被打撤销标识导致的编码问题，已经重新同步金蝶云最新编码可以正常下推了
钟泽鹏 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 企业微信库存查询优化 | 修改企业微信采购付款流程中的技研支付调整为技术支付的分类，以及各个界面的展示都进行相应的同步调整。
钟泽鹏 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | ISO外审资料编写 | 本周主要进行外审资料的修改完善；ISO外审资料股份公司的资料修改完善和罗涛这边整理的数字公司进行检查修改完善；整理好后2套外审资料按照行政部要求在周三10号修改完毕已经发给行政部。以及和行政部接口人沟通挑选2个甲方公司和盖章的问题进行沟通；周五已经发邮件给过来，下周根据行政部给的公司名称对2套资料进行相关文档填充和打印盖章。
钟泽鹏 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 加计扣除资料编写 | 加计扣除几个旧项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。
钟泽鹏 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | ISO外审资料编写 | ISO外审资料和行政部沟通挑选甲方公司的事宜，并最终确定股份用浙江省钱江信息发展有限公司，数字用吉林省三鑫科技有限公司；根据给过来的甲方公司进行2套外审资料各个文档的修改完善资料。
钟泽鹏 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 加计扣除资料编写 | 加计扣除几个旧项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。
钟泽鹏 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 年会事宜 | 这周主要协助李乾伟处理一些年会事宜；包括抽奖软件测试，酒店现场2次设置检测和测试所有PPT、全家福、宣传片等的现场播放测试；现场LED大屏幕和两边小屏幕的测试；音响测试、麦克风；酒店晚宴等的测试；加上大合唱的培训等等，这周主要时间都用在协助处理年会事宜和外审资料的修改完善了。本周开发方面没有实际的进展。
钟泽鹏 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 发票流程优化完善 | 1、电子商务系统-开票申请流程-申请类型为“其它开票”的（即价外费开票），根据销售狐表的销款类型设置不同的开票内容，具体对应关系已由商务梳理提供；由原来的商务手工填写价外费开票内容，变更为直接从狐表销款类型进行读取数据；转换为各自对应的开票内容；如价外费-超标运费、价外费-延期付款利息、价外费-仓储占用费、价外费-赔偿金、其他。同时调整税收编码按照产品线划分。现在价外费开票勾选完合同导入后已经可以自动将开票内容填充进去，不用人工填，除了特殊开票内容的自己手工填；提交开票后财务开票环节增加功能税收编码推送中台开票时自动根据产品线获取不同的税收编码进行下推开票。已经发布升级，待商务部测试使用。 2、电子商务系统-发票申请流程勾选优化;目前开票勾选合同需要手工肉眼挑订单，费时间增加批量过滤合同号，提高效率减少手工判断，提高效率。增加文本框按照多个合同用逗号隔开；新增过滤按钮，输入后点击按钮系统自动根据合同号拆分提取后台数据，将匹配到的多个合同开票数据进行展示，可以批量选择一次性导入开票的功能，已经测试完成发布升级。
钟泽鹏 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 采购系统发票红冲优化 | 采购发票红冲增加过滤功能；根据采购组反馈，分销供应商订单号码为空的也能过滤出来可勾选进行发票红冲提交的功能。4个账套和各个查询页面调整修改过滤条件。
钟泽鹏 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 加计扣除资料编写 | 加计扣除几个旧项目的资料整理和工时录入和任务录入项目管理系统。

## 罗涛
责任人 | 周起始日期 | 周截止日期 | 开发的项目名称 | 本周完成情况 | 下周计划 | 其他备注
罗涛 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 北森及每刻报销系统维护 | 1.配合人事部调整北森绩效_被考核人及考核项（员工201人，考核项2117）。 2.集团数据对接每刻做测试时影响到了齐普生架构里员工在职信息。人事部在维护金蝶数据后，金蝶自动同步过去每刻，由于对接测试，部分员工信息由在职变动为离职状态导致在走审批流时找不到审批人，出现异常单据，与每刻工程师确认在员工重新加入后不会影响到变动前暂存提交的单据。
罗涛 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 北森及每刻报销系统维护 | 一、北森绩效考核系统： 配合市场部、人事部核对修改干部考核项。迪普事业部删除祝蕾、新华三事业部调整为自然末考核表单；分销系统部&技术支持部&技术服务中心的干部考核表单维持上季度不变；职能干部延用上季度；迪普事业部干部删除祝蕾。 二、每刻费控报销系统： 梁总反馈迪普南区审批流有误，流程没经过张新远。经排查单据流程没有问题，分析异常单据发现所属公司是珠海公司，而张新远管理范围为数字、股份、南京公司，遂扩展增加张新远管理范围珠海、北京公司。
罗涛 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 北森及每刻报销系统维护 | 1.开启本季度干部的绩效考核活动并确保本次考核活动的正确性和完整性。验算系统总分计算有误，经排查发现是由于考核项设有定量和定性指标，在考核项导入北森时未涉及定量指标，定量值不会计入总分，遂将定量考核项涉及定量得以解决。 2.每刻费控报销系统其他付款申请单技术服务中心增加周总审批。
罗涛 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 北森及每刻报销系统维护 | 1.协助人事部完成Q4绩效考核活动异常处理、考核数据更新、考核催办跟进等，确保考核活动的及时性和正确性。 2.每刻报销系统组织架构和人员数据差异和异常数据处理。
罗涛 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 北森及每刻报销系统维护 | 1.和财务叶育婷沟通确认在干部的出差申请单审批流程办结前抄送给黄嘉怡，以便市场部统计干部出差情况输出报表给乔总。 2.更新张新远考核项并重新发起本季度的考核活动。
罗涛 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | 《E签宝签章流程》优化 | 1.优化E签宝账号信息维护更新。增加E签宝经办人信息变更窗口，交由商务部许婿维护E签宝经办人账号信息。
罗涛 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 销款退款流程开发 | 1.销款退款流程-发起窗口、建立狐表收款分解记录勾选窗口，可检索一个代理商多个销售合同销款退款。
罗涛 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 北森及每刻报销系统维护 | 1.每刻报销流程调整：黄翠微、何媛、谢尔乐——》蒋总——》周总——》资产管理人卢微——》行政部钟娟娟——》梁总——》乔总——》李董 2.北森绩效考核方案调整测试：针对【1.H3C行业销售；2.奇安信销售；3.技术服务中心销售；4.张丽、叶坡；5.迪普售前工程师】建立流程及对照模板并配合人事部、市场部验证测试。
罗涛 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 北森及每刻报销系统维护 | 一、北森绩效考核系统考核流程及模板设置流程变更： 1.销售及技术类员工考核适用模板及流程：H3C行业销售、奇安信销售、技术服务中心销售、张丽、叶坡、迪普售前工程师。四个流程及关联模板均已新增启用，待后续与涉及相关人员验证正确性。 2.干部考核适用模板及流程：H3C及技术干部、迪普干部、职能。八个流程及关联模板已新增启用，待后续与涉及相关人员验证正确性。 二、每刻报销系统流程涉及： 1.迪普事业部陈博离职涉及迪普事业部东区审批流变动，根据分工调整的决定通知做出调整。 2.迪普事业部东区河南、河北的销售及售前经过连崇有-财务-梁总-乔总。 3.迪普事业部东区安徽、浙江、江苏、上海的销售及售前经过财务-梁总-乔总。 4.每刻出差申请单流程预览功能出现漏洞，已反馈给每刻工程师。
罗涛 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 销款退款流程开发 | 窗口待进一步完善，和蒋姐、陈洁、许婿沟通确认需求，不涉及市场部邮件审批流及纸质件流程的销售退款。与许婿沟通确认流程窗口界面信息。
罗涛 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 北森及每刻报销系统维护 | 1.H3C行业销售；2.奇安信销售（已删除）；3.技术服务中心销售；4.张丽、叶坡；5.迪普售前工程师； H3C分销销售 的北森考核方案走完测试没问题。被考核人张新远另建考核活动。
罗涛 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 北森及每刻报销系统维护 | 1.财务反馈每刻报销单表单配置问题，当初数据对接每刻系统时要求工程师设置的一些个性化配置修改。 2.员工考核测试闭环，员工考核项更新导入北森。干部考核活动测试：销售体系（直接上级）、销售体系（隔级上级）、销售体系（分管领导）、迪普销售体系（直接上级）、迪普销售体系（隔级上级）、职能-直线上级、职能-隔级上级、职能-隔级上级等考核流程8个流程及对应关联模板搭建完成，评分及权限等配置项与市场部协同测试完成闭环。
罗涛 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | E签宝用户登记使用查询 | 增加E签宝用户查询功能。输入客户名称，校验刷新显示 "统一社会信用代码/法人名称/指定经办人姓名/是否E签宝客户
罗涛 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 销款退款流程开发 | 办事处发起核销退款时可在窗口勾选已核销记录，可将核销记录按需勾选加入退款清单，校验核销退款总金额不能大于已分解总金额，查询核销退款在途清单，一键导入核销退款明细。
罗涛 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 北森及每刻报销系统维护 | 24年度Q1考核活动划分启用新等级制度，员工考核项更新至北森，待员工提交工作总结考核步骤流转。
罗涛 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 北森及每刻报销系统维护 | 北森绩效考核活动，张丽及叶坡的考核流程调整：市场部导入定量指标分KPI——》自评——》上级评分——》员工确认，流程模板相应做调整。
罗涛 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 北森及每刻报销系统维护 | 一、 北森绩效考核 1.张艳娟、林倍任、田蕊这三名人员考核权重做更新调整，考核活动内做出调整。 2.人力资源部输出干部考核项后发起干部考核活动。 二、 每刻报销 每刻报销流程梳理：每刻报销流程有很多领导的特殊审批需求，现组织架构变动，需要梳理出正确的流程给领导审批确认后方可进入系统配置。 组织架构调整，中台同步报销流程的问题解决。新华三事业部华南区下的南宁办和长沙办，新华三事业部南区下的深圳办 这三个部门都没从中台同步到每刻报销系统，已经反馈给技术处理，先已同步组织架构，人员信息还没录入HRM系统同步过来，目前还不能将流程配置进系统。
罗涛 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 北森及每刻报销系统维护 | 一、每刻报销 1.H3C饶俊仕流程分支配置优先级问题解决。 2.金蝶HRM系统与每刻报销系统数据同步问题反馈集团IT和每刻支持。 3.出差申请单/差旅报销单/出差申请单各类审批流已同步组织架构调整。 二、绩效考核 1.Q4特殊流程考核活动。田蕊的考核项由胡瑞芬提交变更。我这边需要重新创建考核活动才能调整考核指标权重 。 2.员工考核活动流程监控维护，配合市场部完成分数调整。 3.干部考核项汇总，部分干部考核项未搜集完毕，预计下周发起各干部的考核活动。
罗涛 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 《E签宝签章流程》优化 | E签宝员工信息管理： Excel文件导入数据，报表一键生成。新增分支合同签订类型：齐普生员工反商业腐败承诺书。
罗涛 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 《销售退款审批流程》上线 | 销售退款流程代码14，由办事处发起-订单组审核办结。增加合同勾选窗口，合同销款记录查询，批量匹配勾选加入退款清单，当退款金额大于累计销款分解金额时不合法，校验不通过。窗口增加辅助表辅助校验可退款清单。

## 徐宏伟
责任人 | 周起始日期 | 周截止日期 | 开发的项目名称 | 本周完成情况 | 下周计划 | 其他备注
徐宏伟 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 《采购订单管理系统》完善 | 1）采购订单管理系统里商务补偿文档批量上传功能。退货申请流程增加可退货清单。 2）对采购类型为退货的采购订单，增加一个数据表记录其实际的退货清单，在采购订单产品明细右边增加窗口记录数据，设计全部添加按钮，可以将产品明细全部添加，根据实际情况实际退货数量，增加校验按钮，检验登记的数据是否数量是否在产品明细的数量范围之内，登记的实际退货产品明细是否采购产品明细列表之中，校验完成，展示校验的结果。
徐宏伟 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 《物流条码进销存及CBS业务管理系统》完善 | 1）增加退货清单选择窗口，通过销售合同号、项目供货单号、项目名称，查询出采购类型为退货的采购订单数据，另外三张表展示可选择退货清单数据，采购登记总退货清单数据，物流已选择退货清单数据。 | 完成选择清单，点击生成出库单
徐宏伟 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 物流狐表--出货单录入界面，根据采购组维护的可退货清单自动生成退货单 | 1）完成物流系统中根据采购登记的实际退货清单生成出库单，对出库单增加字段ycgddhm(原采购订单号)便于后面操作人员将信息录入到金蝶云中，选中出库单点击生成出库单，窗口将会自动读取本出库单的信息，展示是否有退货清单信息，此时增加会追加产品明细，如果选中的与当前出库单信息不符，将会额外增加一条新的出库单信息。
徐宏伟 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 《采购订单管理系统》完善优化 | 1.采购产品明细显示窗口调整。增加采购订单为“虚退”类型的窗口布局调整，和“退货”一样可以录入退供应商产品明细。物流退供应商增加可选择“虚退”类型的采购订单退货清单数据，生成出库单。 2.采购订单管理功能中产品明细表录入BOM及产品型号的刷新功能完善，优化填写产品编码自动带出产品型号、产品描述、产品目录价、产品类型的逻辑，解决完善修改产品型号带来的系统问题。 3.优化完善采购订单管理中采购登记表的筛选后关联表刷新功能，修改后使选择采购订单后通过右键选择同步刷新关联表，若选择的是退货或虚退采购类型采购订单，同步刷新展示退货清单窗口。